## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Ingresar un usuario con sus credenciales y una contraseña. | Controlar quién puede ingresar al sistema de inventario. | Para proteger los datos del inventario y evitar accesos no autorizados. | Para la clienta Veronica Gordillo dueña de JK. Multiplasticos. | Desarrollar sistema con funciones CRUD básicas. | Grupo 6 | 8 | 2025-11-30 | Alta | Terminado | Al ingresara un usuario este tendra 3 intentos, el cual si uno es incorrecto aparecera un mensaje por pantalla diciendo credenciales incorrectas, realizados los intentos y las credenciales sean incorrectas el acceso se bloqueara. | Sistema base desarrollado en C para CODE BLOCKS. | ACCESO AL SISTEMA
REQ002 | Generar un menu con las opciones necesarias del cliente. | Contar con las opciones necesarias en el menú para acceder a las funciones del sistema | Para que el cliente pueda visualizar y acceder a las funciones necesarias dentro del sistema. | Para la clienta Veronica Gordillo dueña de JK. Multiplasticos. | Diseñar y desarrollar un menú dinámico en CODE BLOCKS que muestre únicamente las opciones asignadas al cliente según su rol y permisos. | Grupo 6 | 4 | 2025-12-03 | Alta | Terminado | El menú debe mostrar únicamente las opciones configuradas para el cliente según base de datos. El usuario debe poder navegar entre cada opción sin errores y sin mostrar módulos a los que no tiene acceso. | Se realizo en CODE BLOCKS un menú sencillo y fácil de usar, que muestra únicamente las opciones que el cliente necesita. | GENERAR MENU
REQ003 | Registrar La entrada de nuevos productos en el inventario de manera organizada. | Tener un registro estructurado de todos los productos con código, nombre y stock. | Para evitar duplicados y mantener un catálogo de productos actualizado. | Para la clienta Veronica Gordillo dueña de JK. Multiplasticos. | Mostrar por pantalla un menu donde se puedan ingresar nuevos productos y guardarlos en el inventario: cantidad, precio, categoría, etc. | Grupo 6 | 5 | 2025-12-03 | Media | Terminado | El sistema debe permitir registrar un nuevo producto sin errores ,el producto debe aparecer inmediatamente en el inventario ,los datos ingresados deben mostrarse completos y correctos tambien se debe poder consultar el registro del producto en cualquier momento. | Se creó una pantalla simple donde el cliente puede registrar nuevos productos y mantener el inventario ordenado. La información queda guardada de forma clara y accesible para futuras consultas. | REGISTRAR ENTRADA DE PRODUCTOS
REQ004 | El usuario necesita encontrar un producto rápidamente dentro del inventario. | Poder buscar un producto por nombreo o ID. | Para ubicar productos de manera rápida sin revisar toda la lista. | Para la clienta Veronica Gordillo dueña de JK. Multiplasticos. | Crear una opción para buscar productos y mostrar los resultados. | Grupo 6 | 6 | 2025-12-04 | Alta | Terminado | Al ingresar un nombre de un producto el ID, deben mostrarse los productos que coincidan. | Pantalla simple que muestre resultados claros para no confundir al usuario. | BUSCAR PRODUCTO
REQ005 | Registrar salida de productos del inventario. | Reducir el stock de manera controlada y registrada. | Para llevar un historial de salidas y evitar faltantes no registrados y que refleje las cantidades reales después de ventas o uso interno. | Para la clienta Veronica Gordillo dueña de JK. Multiplasticos. | Agregar una opción para elegir un producto y restar la cantidad que aparece. | Grupo 6 | 7 | 2025-12-05 | Alta | Terminado | Después de registrar la salida, la cantidad del producto debe disminuir correctamente y quedar guardado el movimiento. | Incluye validación para no permitir cantidades negativas y mostrar un mensaje si no hay stock suficiente. | REGISTRAR SALIDA
REQ006 | Hay productos en el inventario que ya no existen o no deberían seguir apareciendo, y el sistema no permite borrarlos. | Poder eliminar productos del inventario cuando ya no se usan o ya no se disponen. | Para mantener el inventario limpio, actualizado y sin productos que ya no sirven. | Para la clienta Veronica Gordillo dueña de JK. Multiplasticos. | Agregar una opción para seleccionar un producto y eliminarlo del inventario. | Grupo 6 | 3 | 2025-12-08 | Alta | Terminado | Al elegir un producto y confirmar la eliminación, debe desaparecer del inventario de manera inmediata. | Debe mostrar una confirmación antes de borrar para evitar eliminar productos por error. | ELIMINAR PRODUCTO DEL INVENTARIO
REQ007 | El usuario no puede ver todos los productos disponibles de forma ordenada. | Poder ver la lista completa del inventario. | Para conocer qué productos hay y en qué cantidad. | Para la clienta Veronica Gordillo dueña de JK. Multiplasticos. | Mostrar una tabla con todos los productos registrados. | Grupo 6 | 5 | 2025-12-10 | Alta | Terminado | El inventario debe mostrarse completo y bien ordenado. | Debe ser fácil de leer y entender para el usuario. | MOSTRAR INVENTARIO
REQ008 | El usuario necesita un resumen general del inventario. | Obtener un informe con datos importantes del inventario. | Para conocer el estado general de los productos. | Para la clienta Veronica Gordillo dueña de JK. Multiplasticos. | Generar un reporte simple con cantidades totales y lista resumida. | Grupo 6 | 3 | 2025-12-15 | Alta | Terminado | El sistema debe generar el reporte sin errores. | El reporte debe ser claro y fácil de entender. | REPORTE DE INVENTARIO
REQ009 | El usuario desea el inventario en un archivo externo. | Poder exportar el inventario a un archivo de texto. | Para guardarlo, imprimirlo o revisarlo fuera del sistema. | Para la clienta Veronica Gordillo dueña de JK. Multiplasticos. | Crear un archivo .txt con la información del inventario. | Grupo 6 | 2 | 2025-12-20 | Alta | Terminado | El archivo debe generarse y abrirse sin problemas. | El formato del archivo debe ser claro y ordenado. | EXPORTAR TEXTO
REQ0010 | El usuario desea modificar su contraseña dentro del sistema. | Poder cambiar su contraseña cuando lo necesite. | Para mejorar la seguridad y privacidad del usuario. | Para la clienta Veronica Gordillo dueña de JK. Multiplasticos. | Agregar una opción para ingresar la contraseña actual y la nueva. | Grupo 6 | 2 | 2026-01-09 | Alta | Terminado | El sistema debe validar y guardar correctamente la nueva contraseña. | Debe incluir confirmación para evitar errores. | CAMBIAR CONTRASEÑA
REQ0011 | El usuario no podía cerrar su sesión actual. | Poder cerrar sesión de manera segura. | Para evitar que otra persona use su cuenta. | Para la clienta Veronica Gordillo dueña de JK. Multiplasticos. | Regresar al menú de inicio y pedir credenciales nuevamente. | Grupo 6 | 7 | 2026-01-11 | Alta | Terminado | La sesión debe cerrarse y pedir usuario y contraseña de nuevo. | Debe funcionar rápido y sin errores. | CERRAR SESIÓN
REQ0012 | No hay alertas automáticas cuando los productos están por agotarse, lo que puede causar desabastecimiento. | Recibir alertas visuales cuando el stock de un producto esté por debajo de un límite configurable. | Para prevenir desabastecimiento y permitir reabastecimiento oportuno de productos. | Para la clienta Veronica Gordillo dueña de JK. Multiplasticos. | 1. Agregar opción para configurar stock mínimo global. 2. Mostrar alertas visuales (colores rojo/amarillo) en inventario. 3. Alertar durante registros de salida. 4. Guardar configuración en archivo persistente. 5. Incluir contador de productos con stock bajo en reportes. | Grupo 6 | 10 | 2026-01-17 | Alta | Terminado | 1. Configurar stock mínimo a 10 unidades. 2. Ver productos con ≤10 unidades en rojo. 3. Registrar salida que deje stock ≤10 y ver alerta. 4. Reiniciar sistema y ver que configuración se mantiene. 5. Exportar reporte y ver contador de productos bajos. | Implementado en funciones: configurarStockMinimo(), obtenerStockMinimo(), contarProductosBajoStock(), y validación visual en mostrarInventario() y registrarMovimiento(). Incluye persistencia en ARCHIVO_CONFIG. | CERRAR SESIÓN
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ0011 |  | Para la clienta Veronica Gordillo dueña de JK. Multiplasticos. |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 7 |  | Alta |  | Grupo 6
| QUE | Poder cerrar sesión de manera segura. |  | PARA QUE | Para evitar que otra persona use su cuenta. |  | COMO | Regresar al menú de inicio y pedir credenciales nuevamente.
| NOMBRE HISTORIA |  | CERRAR SESIÓN
| PRUEBA |  | La sesión debe cerrarse y pedir usuario y contraseña de nuevo. |  |  | COMENTARIOS | Debe funcionar rápido y sin errores.