## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Gestión manual del inventario genera errores en el conteo de productos | Automatizar el registro y control de envases y plásticos | Para mantener un inventario actualizado y preciso | Administrador/JK | Desarrollar sistema con funciones CRUD básicas | Grupo 7 | 20 | 2026-02-10 | Alta | En proceso | El sistema permite registrar, consultar y modificar productos sin errores de conteo | Sistema base desarrollado en C | Sistema de Inventario
HU-01 | Dificultad para agregar nuevos productos al inventario | Registrar nuevos envases/plásticos con sus características | Para expandir el catálogo de productos disponibles | Administrador | Implementar función de agregar producto con código automático | Grupo 7 | 4 | 2025-12-05 | Alta | Terminado | Los productos se agregan correctamente con código único, nombre, cantidad y precio | Implementado en case 1 del menú | Agregar Producto
HU-02 | No se puede visualizar el inventario completo de forma organizada | Consultar todos los productos registrados en el sistema | Para tener una visión general del stock disponible | Administrador/Vendedor | Implementar función de listado completo de productos | Grupo 7 | 3 | 2025-12-05 | Alta | Terminado | Se muestra tabla completa con código, nombre, cantidad y precio de todos los productos | Implementado en case 2 del menú | Ver Inventario
HU-03 | Dificultad para encontrar productos específicos rápidamente | Buscar productos por nombre o características | Para localizar productos específicos de manera eficiente | Vendedor | Implementar función de búsqueda por nombre parcial | Grupo 7 | 5 | 2025-12-10 | Media | Terminado | El sistema encuentra productos que coincidan parcial o totalmente con el nombre buscado | Implementado en case 3 del menú | Buscar Producto
HU-04 | Necesidad de registrar ventas y actualizar inventario | Procesar ventas y reducir stock automáticamente | Para mantener el inventario actualizado después de cada venta | Vendedor | Implementar función de venta con validación de stock | Grupo 7 | 6 | 2025-12-10 | Alta | Terminado | Al vender, el stock se reduce correctamente y se muestra el total de la venta | Implementado en case 4 del menú | Registrar Venta
HU-05 | No hay control de usuarios ni roles | Implementar sistema de autenticación | Para restringir acceso a funciones según perfil | Administrador | Desarrollar login con diferentes niveles de acceso | Grupo 7 | 10 | 2026-01-20 | Baja | No iniciado | Solo usuarios autorizados pueden acceder a funciones sensibles | Referencia del ejemplo en Excel | Sistema de Login
HU-06 | No se generan reportes de movimientos | Generar reportes de entradas, salidas y estado de inventario | Para análisis y toma de decisiones | Administrador | Implementar módulo de reportes con diferentes filtros | Grupo 7 | 12 | 2026-01-25 | Media | No iniciado | Se pueden generar reportes en formato legible con la información requerida | Sugerido en mejoras del documento | Generación de Reportes
HU-07 | No hay categorización de productos | Clasificar productos por tipos (envases, plásticos, etc.) | Para mejor organización y búsqueda del inventario | Administrador | Implementar sistema de categorías múltiples | Grupo 7 | 8 | 2026-01-30 | Baja | No iniciado | Los productos se pueden filtrar y agrupar por categorías | Sugerido en mejoras del código | Categorización
HU-08 | No se puede modificar o eliminar productos registrados | Editar o eliminar productos del inventario | Para corregir errores o actualizar información | Administrador | Implementar funciones de edición, grabado y eliminación de datos | Grupo 7 | 6 | 2026-01-10 | Media | No iniciado | Los productos se pueden modificar o eliminar manteniendo la integridad del inventario | Por implementar | Gestión Completa
HU-09 | No hay control de stock mínimo | Alertar cuando productos estén por agotarse | Para prevenir desabastecimiento | Administrador | Implementar sistema de alertas de stock mínimo | Grupo 7 | 5 | 2026-02-05 | Media | No iniciado | El sistema alerta cuando el stock está por debajo del mínimo establecido | Sugerido en marco teórico del documento | Alertas de Stock
HU-10 | Interfaz de usuario básica | Mejorar la experiencia de usuario del sistema | Para facilitar el uso del personal no técnico | Vendedor/Administrador | Desarrollar interfaz más amigable con menús intuitivos | Grupo 7 | 10 | 2026-02-01 | Baja | No iniciado | La interfaz es intuitiva y requiere mínima capacitación para su uso | Recomendación del documento | Interfaz Mejorada
HU-11 | No hay respaldo de información | Implementar sistema de copias de seguridad | Para prevenir pérdida de datos | Administrador | Desarrollar función de backup automático | Grupo 7 | 6 | 2026-02-08 | Media | No iniciado | Se pueden restaurar datos desde la última copia de seguridad | Recomendación 4 del documento | Sistema de Backup
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador/JK |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 20 |  | Alta |  | Grupo 7
| QUE | Automatizar el registro y control de envases y plásticos |  | PARA QUE | Para mantener un inventario actualizado y preciso |  | COMO | Desarrollar sistema con funciones CRUD básicas
| NOMBRE HISTORIA |  | Sistema de Inventario
| PRUEBA |  | El sistema permite registrar, consultar y modificar productos sin errores de conteo |  |  | COMENTARIOS | Sistema base desarrollado en C